四川省国家级电子商务进农村综合示范扶持项目基本信息表

示范县： 马尔康市                         填报日期： 2019年4月5日

| 项目 名称 | 建设内容和要求 | 项目承办单位名称 | 扶持资金额度（万元） | 完成时限（年 月） | 绩效目标 | 承办单位责任人 | 项目进度（2019年4月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成数量或形象进度 | 完成投资额（万元） | 拨付中央资金(万元) |  |
| 农村产品标准化建设 | 逐步建立适应我市的电商农村产品生产、流通标准，编印派发、应用推广，建立主要类电商农牧产品质量标准、分级标准和包装标准，严格按质量标准进行检测，将符合标准的商品贴标进行网络销售。提供5年的电子商务质量保障综合管理平台运营、维护服务。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 230 | 2019年6月 | 5年 | 倪正霞 | 已全面制定5款农产品相关标准，目前已编制完成相关的农产品的标准化资料,已委托专业设计团队开始设计排版标准宣传化手册,近期会发到发到相关企业合作社手上。 | 47 | 45 |  |
| 农村产品、乡村旅游电商品牌培育 | 市级农村产品公共品牌策划、设计、注册，产品公共包装的提档升级。不少于40个农村产品、乡村旅游的开发、培育、推广。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 150 | 2019年6月 | 40个 | 倪正霞 | 目前已经收集梳理完成全市的40个农产品旅游品牌商标工作，推荐新注册区域电商主品牌马尔康，子品牌山珍初步规划申请的有：虫草、牦牛肉、中蜂蜜、藏香猪、松茸等。专业服务公司将1个母品牌、5个子品牌图文Loge设计完成，注册申请工作正在办理中。已与多个网络营销平台签定合作协议，已对接策划产品网络营销、宣传工作，已在各大运营媒体上进行宣传推广。已委托专业设计公司完成品牌VI及5款产品包装设计。已与当地乡村旅游、民宿为一体的松岗天街签定乡村旅游宣传推广，打造乐寓品牌，加深地方旅游知名度。 | 22 | 20 |  |
| 农村产品质量追溯体系建设 | 集中统一建设农村产品质量追溯体系，为全市区域内的所有上线农村产品开放和共用，完成15家企业入驻追溯平台，并安排专业人员进行日常运营与维护。通过购买检测设备、设立农村产品质量检测中心，制定农村商品电商质量标准，统一设计、制作、推广农村产品公用包装，严格根据质量标准进行检测、分选和包装。建立农村产品流通质量安全事故应对处置预案。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 270 | 2019年6月 | 15家 | 倪正霞 | 目前已经完成了21家推荐溯源企业的收集，已经过相关部门确定15个溯源企业名单。目前已将系统开发完成并将产品及商家信息全部录入完成。目前正在开展3家以上产品溯源推广应用及典型溯源样板的打造。已将15家溯源企业二维码制作完成，并可以通过扫码进入产品商城。 | 34 | 30 |  |
| 特色农村产品、乡村旅游在第三方电商平台的应用 | 在第三方平台开设5个以上包括乡村旅游、民宿客栈和农资地方馆，帮助40家以上龙头企业和农村专合组织入驻，协助指导拍照、文描、商品上线、操作培训等。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 |  | 2019年6月 | 40家 | 倪正霞 | 已经交流合作并开通入驻的电商平台有淘宝、一亩田、微店、拼多多、唯品会、飞猪、马尔康山珍特产馆6大平台，已将所有平台上传多种产品进行销售，并将所有商家及平台资料汇总归档。并不定期进行平台产品更新维护，新上传产品藏香、虫草、芍药等特色产品到淘宝、慧农网、一亩田等平台。对接了专业拍摄团队对松岗天街、直波等多家乡村旅游、民俗文化、民宿等全方位拍摄宣传并上传到小猪 、58同城、爱彼迎等多平台。收到多次来电咨询，并形成订单。 | 10 | 0 |  |
| 农村产品O2O营销体系建设 | 完成2个农村产品线下体验店场地租赁、装修改造、设备设施、软件购买等；建设农村产品电子商务一条街。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 |  | 2019年6月 | 2个 | 倪正霞 | 完成了O2O体验店的选址规划，打造好后的体验店将全面展示销售马尔康及阿坝州名优特产。已经确定电商一条街选点，并签定了合作协议，已进行了挂牌和初步建设对接工作，进行了沙龙座谈会，商家信息收集及录入完成，马尔康市O2O体验店店面设计装修已完成，已对接各商家完成货物上架展卖，开展了多次电商一条街马尔康农特产品线上线下推广活动。 | 5.5 | 0 |  |
| 市级电商仓储物流配送中心建设 | 建设市电子商务仓储物流中心（2000平米以上),包括租赁、装修改造、规划设计、家俱设备购置和安装；管理软件和共同配送信息管理系统购买开发；建立农村产品分级分类制度化标准，实施分选、保装、储藏、废物处理等基础设施建设；发展预冷调设备、建设冻库，配置14辆以上物流车（含冷藏车），打通从乡镇到市区的冷链物流通道；安装14个以上智能快递柜。农村产品电子商务供应链体系建设，支持有条件的5-6个种养殖合作社或龙头企业新建或提升改造农产品的净化、修整、晒干、剥皮等初级加工点。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 500 | 2019年6月 | 14辆物流车，14个快递柜 | 倪正霞 | 已经完成管理软件和共同配送信息管理系统购买开发合作，已确定14个社区安装最后一公里进社区快递柜，已完成首批小区智能快递柜安装4个并正常运行；已对接种养殖合作社或龙头企业摸底，做新建或提升改造农产品前期筹备工作，升级改造方案初稿已编写完。市级仓储冷库建设已完成，通过测试验收可以正常运行，市级仓储物流中心建设招投标工作已结束，整体建设已初步完成，正在进一步对接采购软硬件设备。企业招募工作进一步推进，已跟申通、圆通、百世初步达成协议。 | 209 | 59 |  |
| 乡（镇）、村电商物流中转站建设 | 整合邮政、快递物流企业、乡村客运资源，建设13个乡镇物流中转配送站装，包括装修改造，设备购置安装、管理软件购买等。建设60个村级物流站点，包括装修改造，设备购置安装、管理软件购买等。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 100 | 2019年6月 | 13个乡镇、60个村 | 倪正霞 | 已确认完成73家服务站点（13个乡镇、60个行政村），已完成所有物流服务站点门头、背景墙、制度牌的装饰安装。已开展的物流服务站点系统软件开发建设。各站点设施设备已采购到位，73个服务站点全部安装完成。服务站点台账已设计完成已印刷成册并下发到各站点启动信息登记。各站点开始登记代买代卖台账数据汇总上报。开展了服务站增值业务技能操作培训，并与邮政签定金融、邮政速递物流等多方面的战略合作协议。 | 106.5 | 90 |  |
| 市级电商公共服务功能建设 | 市电子商务发展中心（2000平米以上），完成50个工位实训基地设备购置，规划设计、改造装修、家俱设备购置、软件开发、氛围营造。为村级网点提供网络代购、仓储配送、在线支付等基础服务；为农村产品网路销售提供增值服务，提供以农业生产技术为核心的农资电商服务；为农民、农业合作社、涉农企业提供生产经营贷款等金融服务；为企业、种养大户、新型职业农民等提供新产品培育、营销、信息和人才培训等农村产品供应链管理及服务。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 300 | 2019年6月 | 2000平方，50工位 | 倪正霞 | 目前已经完成市电子商务公共服务中心整体规划、设计，并完成了施工图，建筑装饰工程施工公司已入场开展装修施工，消防工程及第一期装饰装修已完成，第二期装修工程已经全部装修完成，正在做最后的完善。 | 377 | 265 |  |
| 乡（镇）、村农村电商服务站点建设 | 13个乡镇电子商务服务站改造装修、家俱设备购置、安装，完善仓储配送.代收代缴、代买代卖，金融服务、生活服务等功能。60个村（社区）电子商务服务站改造装修、家俱设备购置、安装。各村站点开展电商服务（包括代购代销、代存代缴等）金额月均达到1000元以上。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 100 | 2019年6月 | 13个乡镇、60个村 | 倪正霞 | 已确认完成73家服务站点（13个乡镇、60个行政村），已完成所有物流服务站点门头、背景墙、制度牌的装饰安装。已开展的物流服务站点系统软件开发建设。各站点设施设备已采购到位，目前已下发71个服务站点并安装完成，剩余2户正陆续跟进发放中。服务站点台账已设计完成已印刷成册并下发到各站点启动信息登记。各站点开始登记代买代卖台账数据汇总上报。开展了服务站增值业务技能操作培训，并与邮政签定金融、邮政速递物流等多方面的战略合作协议。 | 108 | 95 |  |
| 电商扶贫和电商优势产业培育 | 100户以上贫困户系统应用、市场拓展、公共服务等；10个以上电商产业村、农村电商龙头企业装修改造（200平米以上）、家俱设备购置、系统应用、市场推广等。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 150 | 2019年6月 | 100户10个村 | 倪正霞 | 已经确定100户建档立卡贫困户，已对贫困户开展电子商务普及培训和电子商务实操专题培训工作，已收集基本信息及挂牌74户，开设网店13户，已收集贫困户自产农产品信息15家，其中典型打造信息采集完成6家；已经确定10个电商产业村，已完成挂牌及产业村摸底调查，信息采集完成，并开展了电商产业村专题沙龙座谈会，已初步完成打造方案。重点打造3家企业信息采集完成3家。其中对松岗直波乡村旅游、民俗文化、民宿等拍摄宣传片并上传到各大平台。 | 48 | 46 |  |
| 开展农村电商专题、普及、骨干、实操、创业、扶贫培训 | 举办农村电商专题业务培训500人次以上；普及培训3000人次以上；骨干培训500人次以上；实操培训500人次以上；扶贫专题培训500人次以上。 | 马尔康山珍电子商务有限公司 | 200 | 2019年6月 | 5000人次 | 倪正霞 | 全面完成电商培训工作。已经完成农村电商普及培训2334人次，电子商务专题实操培训、电子商务服务站站长培训等专题培训732人次。农产品经纪人分销培训及贫困户专题培训1270人次。农产品分销沙龙培训会20人次。贫困户专题培训390人次。产业村沙龙培训37人次。电商一条街沙龙培训6人次。中小型企业转型升级专题培训66人次。服务站站长第二期专题培训180人次，马尔康智能快递柜业务实操培训7人次，电商物流服务站站长增值培训102人次。 | 156 | 150 |  |