
马尔康市2019年财政支出绩效评价
汇总报告正文
为贯彻落实阿坝州财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（阿州财预〔2019〕38号）、《阿坝州人民政府办公室关于进一步加强绩效预算管理工作的通知》（阿府办函〔2016〕71号）等文件的要求，马尔康市财政局委托四川万友会计师事务所有限公司，以第三方社会评价机构身份，承担马尔康市2019年县级财政支出的绩效评价工作。评价组遵循独立性、公正性、专业性的执业原则，出具本次绩效评价报告。

一、评价工作开展及项目情况
（一）评价目的

按照项目决策、管理、效果三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用绩效。
（二）评价方法
结合被评价项目的实际情况，实施了包括查阅资料、实地察看等评价程序，对马尔康市2018年财政支出项目进行公平、公正的评价。
（三）现场评价抽样选点情况

[image: image1.jpg]a0
g RS cony P
Fen WIS ~
g EN‘H
R R
et xS v
KRS KEpH KR 5 *:;ﬁ
ik N 2
N ATEL S e R
N e .

o



本次绩效评价共涉及21个项目，现场选点涉及9个乡镇14个村。详情如下：
二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论
通过数据采集、归纳、分析、问卷调查等方法对本项目绩效进行客观评价，最终评分为83.82分，评价等级为“良”
。其中：项目支出绩效评价最终评分为83.69分，政府采购项目最终评分为90.45分，政策绩效评价最终评分73分。具体详情如下：
	序号
	项目名称
	评价内容
	得分

	1
	民兵事业建设项目
	项目支出
	91

	2
	2018年中央财政林业改革发展资金项目
	项目支出
	91

	3
	木尔宗乡特色生态农产品基地建设项目
	项目支出
	82.84

	4
	校舍维修及基础设施建设（村级幼儿园建设）项目
	项目支出
	70.17

	5
	再就业专项项目
	项目支出
	88.61

	6
	2018年养殖业发展项目
	项目支出
	66

	7
	马尔康市健康扶贫专项2018年度巩固提升项目
	项目支出
	90.6

	8
	马尔康市饮用水源地保护项目
	项目支出
	76

	9
	农牧林产品加工物流园区产业扶贫项目
	项目支出
	83

	10
	智能防控体系”服务经费项目
	项目支出
	88.4

	11
	日瓦坝大桥至马林局污水管网建设项目
	项目支出
	85.59

	12
	城乡环境综合治理项目
	项目支出
	79.5

	13
	沙尔宗镇米亚足村道路硬化及堡坎维修项目
	项目支出
	80.84

	14
	武警阿坝支队原教导队营房改造建设项目
	项目支出
	80.5

	15
	汛期灾后重建项目
	项目支出
	85.75

	16
	马尔康市城乡居民养老保险项目
	项目支出
	87.4

	17
	马尔康市阿底村防洪堤综合治理工程项目
	项目支出
	89

	18
	国家级电子商务进农村综合示范县项目
	项目支出
	94.2

	19
	格桑梅朵青少年法治教育实践基地建设项目
	政府采购
	93

	20
	2018年脱贫攻坚巩固提升项目
	政府采购
	87.89

	21
	“三馆一站”免费开放项目
	政策评价
	73


（二）绩效分析
1、项目支出绩效评价

（1）项目决策分析
该指标权重为20分，用于考察项目决策依据是否充分、绩效目标是否明确、管理办法是否合理、资金分配是否科学。
本项目决策类指标的扣分指标为绩效目标明确性和管理办法合理性，扣分原因主要是：（1）项目绩效目标不够明确，资金使用偏离目标。（2）资金管理办法不合理，涉及12个项目沿用上级部门制定的资金管理办法，未根据本县实际情况制定符合该项目的资金管理。

具体评价指标和得分情况如下：
	一级指标
	二级指标
	权重
	得分
	得分率

	项目决策（20）
	决策依据
	2.00
	2.00
	100%

	
	绩效目标
	3.00
	2.82
	94.00%

	
	管理办法
	10.00
	9.19
	91.90%

	
	资金分配
	5.00
	5.00
	100%

	合计
	
	20.00
	19
	94.55%


（2）项目管理分析
该指标权重为20分，用于考察项目资金配套及时性、制度执行严谨性、资金使用合规性、财务管理规范性。
本项目管理类指标的扣分指标为资金配套及时性、制度执行严谨性、资金使用合规性、财务管理规范性，扣分原因主要是：（1）制度执行不严格，如建设项目未办理竣工结算及财务决算；（2）财务管理不规范，如会计凭证未及时装订、制单和审核及记账未署名；（3）财务制度不健全。
具体评价指标和得分情况如下：

	一级指标
	二级指标
	权重
	得分
	得分率

	项目管理（20）
	资金到位
	2.00
	1.94
	97.00%

	
	组织实施
	8.00
	5.41
	67.63%

	
	资金管理
	6.00
	5.53
	92.17%

	
	财务管理
	4.00
	2.75
	68.75%

	合计
	
	20.00
	15.63
	78.15%


（3）产出及效果分析

该指标权重为60分，用于考察项目完成度、效益发挥度、群众满意度。
本项目效果类指标的扣分指标为项目完成度、效益发挥度、群众满意度，扣分原因主要是：（1）资源浪费，卓克基镇商业中心修建的长6米，宽4米，高2.9米的垃圾处理间尚未使用就拆除。（2）个别项目效益产出低，工期滞后，如乡镇综合文化站开放时间较闭塞，长期处于关闭状态，日部乡居里日岗村新建幼儿园建设未在计划时间内完成，未能及时发挥效益。（3）部分群众满意度不高，政策知晓率较低。
具体评价指标和得分情况如下：

	一级指标
	二级指标
	权重
	得分
	得分率

	项目效果（60）
	产出
	20.00
	17.27
	86.35%

	
	效果
	30.00
	23.10
	77.00%

	
	满意度
	10.00
	7.69
	76.90%

	合计
	
	60.00
	48.06
	80.10%


2、政府采购绩效评价
本次绩效评价涉及政府采购绩效评价项目共计2个，分别为2018年脱贫攻坚项目、格桑梅朵青少年法治教育实践基地建设项目。平均分值为90.45分，其中2018年脱贫攻坚项目得分87.89分、格桑梅朵青少年法治教育实践基地建设项目93分。主要扣分原因为：（1）未执行政府采购无限局域网产品、促进中小企业发展及其他政府采购政策；（2）未及时签订合同、未及时公告合同；（3）采购节约率超过正常值。
3、政策绩效评价
本次绩效评价涉及政策绩效评价项目共计1个，为2016年-2018年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目；得分73分。主要扣分原因：（1）规划不合理；（2）资金闲置；（3）发挥效益低，乡镇综合文化站开放时间较闭塞，长期处于关闭状态。
三、存在的主要问题
（一）项目支出绩效评价
1、绩效目标不明确

部分项目绩效不够明确，如：①木尔宗乡板德龙村新建幼儿园建设项目：新建框架结构村级幼儿园80平方米，未从产出等方面进行定量分析。②2018年中央财政林业改革发展资金项目：参照《阿坝藏族羌族自治州马尔康县天然林资源保护工程二期实施方案》执行，未针对2018年制定项目实施方案或实施计划，未从时间、产出等方面进行定量分析，绩效目标不够明确。
2、城乡居民养老保险制度衔接不畅，灵活就业人员参保难
2014年7月1日，人社部下发《人力资源社会保障部财政部关于印发<城乡养老保险制度衔接暂行办法>的通知》，文件对城镇职工和城乡居民基本养老保险两种制度衔接有了明确规定，但目前马尔康市政府尚未出台相应的政策及相应的信息系统支持，使得在城乡之间流动的灵活就业人员在两制度之间转移接续难问题得不到有效解决。
3、询价流于形式

马尔康市饮用水源地保护项目：龙尔甲乡干木鸟村藏香猪项目询价小组全部由业主方村干部构成；干木鸟村集体经济藏香猪项目地暖、制冷设备采购询价小组签到表，仅1名人员签字；询价档案资料不完善、现场考评未见沙尔宗中蜂养殖项目询价小组签到表、康山乡五都村养殖红花奶牛养殖询价小组签到表。
4、招标方式未按照批复文件核准方式执行

马尔康市饮用水源地保护项目：根据批复文件核准勘察设计、施工、监理、重要设备及材料这准的招标方式为：公开招标；经现场查看：监理、设计单位确定方式为竞争性谈判，两者不相符。
5、审核不严谨
①马尔康市城乡居民养老保险项目：脚木足乡石江咀村阿全城乡养老保险待遇领取审批表中内容不完整如缴费年限未填明信息、未附该人经市城乡居保局稽核股审核及复核本人是否在社保机构重复领取享受待遇的相关结果证明材料。②马尔康市饮用水源地保护项目：项目设计图纸中三水厂标识标牌12个，项目施工合同签订的三水厂标识标牌20个，合同内容与设计图纸内容存在逻辑错误，主管单位未及时更改。
6、验收要素不齐

部分项目验收要素不齐，如：①沙尔宗镇米亚足村幼儿园装修和办公设备采购项目：根据《沙尔宗镇米亚足村幼儿园装修和办公设备采购项目实施方案》，项目建设期限为2018年9月16日-2018年11月30日；经查“验收报告”，验收合格，未明确验收时间，未见马尔康市教育局签章。②汛期灾后重建项目：现场考评，验收报告内容不完善，没有验收明细。③沙尔宗镇米亚足村道路建设项目：建设内容要求修建堡坎800方，验收资料，堡坎311方验收合格，未标明隐蔽工程方量，验收要素不齐。④2018年健康扶贫巩固提升项目：验收报告无主管部门签字涉及坝乡尕兰村、龙尔甲尕渣村、大藏乡德尔巴村、大藏乡卡尔古村、梭磨乡色尔米村、康山乡卫生院。
8、项目完工后未及时办理结算
①经查被评价单位提供的资料，日部乡居里日岗村幼儿园建设项目、日部乡色江村幼儿园建设项目完工后未办理工程竣工结算及财务竣工决算。②根据马尔康市阿底村防洪堤综合治理工程验收报告，验收时间为2019年3月26日；截止评价日，该项目尚未办理结算。

9、未按照年度计划实施

农牧林产品加工物流园区产业扶贫项目：根据马尔康市2018年东西部协作和省内对口帮扶项目投资计划，投资260万元建设污水处理站及附属设施、228万元建设山体堡坎、投资512万元建设园区道路1.6公里。在实际中，该项目财政资金打捆使用，无法区分财政资金具体投入使用范围。
10、独立费用超预算

马尔康市饮用水源地保护项目：经现场查阅资料，由四川大策建设工程项目管理有限公司出具的《工程预算价及报告》：监理费预算为4.17万元，在实际中签订合同金额11.72万元，超预算7.55万元；科研勘测设计费预算为15.65，在实际中签订合同价为18.6万元，超预算2.95万元；经济技术咨询费预算为1.21万元，在实际中签订合同价为1.5万元，超预算0.29万元。
11、未取得施工许可证，施工方及监理方均入场开始作业

马尔康市农畜林产品加工物流园基础设施（一期）建设项目：经现场核实，马尔康市农畜林产品加工物流园基础设施（一期）建设项目截止2019年7月未取得施工许可证，施工单位及监理单位均开始作业。

12、会计核算不规范

①木尔宗乡特色生态农产品基地建设项目：经查阅被评价单位财务资料，记账凭证（2018年12月#55号、#56号、#57号）上制单、审核、记账均为同一人（王元青）；涉及该项目2019年会计凭证尚未进行账务处理及装订。②武警阿坝支队原教导队营房改造建设项目：财务记账凭证制单、审核、记账为同一人。③汛期灾后重建项目：财务记账凭证制单、审核、记账为同一人。④2018年民兵事业建设项目：被评价单位将财政拨款与单位经费打捆使用，未按资金来源进行专账处理。2018年中央财政林业发展改革资金项目：经查阅财务资料，项目核算金额准确，记账凭证上审核处未签字。

（二）政府采购绩效评价

1、未按照合同约定时限内支付

格桑梅朵青少年法治教育实践基地建设项目：根据项目合同，本项目在合同签订之日起3个工作日，应预付施工单位合同总价的25%，经现场查阅资料，2018年8月6日预付（合同总价款25%）659,620.00元，超约定支付时间7天。

2、基地运行缺乏专职人员管理

格桑梅朵青少年法治教育实践基地建设项目：随着基地的运营，来访和接受教育的人数和类型增多，基地缺乏专职人员的管理，导致服务管理水平有所降低。

3、合同公告发布时间滞后

在签订合同之后，未及时发布合同公告，如《广播村村响工程建设合同》签订时间为2018年5月15日，经在四川政府采购网合同公告上查询，该项目合同公告发布时间为2018年8月7日。

4、设备使用率较低

经实地察看及问卷调查，“广播村村响”、音响等设备未投入使用或使用次数较少，使用率较低。

（三）政策绩效评价

1、政策宣传不到位

①马尔康市文化馆、公共图书馆及14个乡镇综合文化站全额承担了本地区2016年-2018年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金政策补助，但对“三馆一站”免费开放政策宣传不够到位。经调查，受益对象对“三馆一站”免费开放政策不知晓，有些受益对象浑然不知。②经调查，多数村民对自己所在村、乡镇综合文化站不够了解，对其开放时间，其有哪些活动均不知晓。

2、乡镇综合文化站补助资金支付滞后、产出效益低

在本次绩效评价过程中，我们发现部分项目点存在资金支付滞后、产出效益低的问题。详情如下：

	项目点
	项目名称
	问题详情

	沙尔宗乡
	乡镇综合文化站
	沙尔宗乡乡镇2016年-2018年综合补助资金13.68万元截止考评日，未使用。

	草登乡
	乡镇综合文化站
	草登乡乡镇2016年补助资金4.56万元截止考评日，未使用。

	马尔康镇
	乡镇综合文化站
	马尔康镇2016年补助资金4.56万元截止考评日，未使用。

	松岗镇
	乡镇综合文化站
	松岗镇2016年、2018补助资金9.12万元截止考评日，未使用。

	木尔宗乡
	乡镇综合文化站
	木尔宗乡2016年补助资金4.56万元截止考评日，未使用。

	龙尔甲乡
	乡镇综合文化站
	龙尔甲乡2018年补助资金4.56万元截止考评日，未使用。

	脚木足乡
	乡镇综合文化站
	脚木足乡2016年补助资金4.56万元截止考评日，未使用。

	梭磨乡
	乡镇综合文化站
	梭磨乡2016年补助资金4.56万元截止考评日，未使用。

	白湾乡
	乡镇综合文化站
	白湾乡2016年、2018年补助资金9.12万元截止考评日，未使用。

	党坝乡
	乡镇综合文化站
	党坝乡2018年补助资金4.56万元截止考评日，未使用。

	日部乡
	乡镇综合文化站
	日部乡2018年补助资金4.56万元截止考评日，未使用。


3、村级文化管家整体文化水平较低

在本次绩效评价过程中，我们经龙尔甲乡、草登乡、马尔康镇、沙尔宗乡、木尔宗乡、党坝乡部分人员访谈及问卷调查，乡镇综合文化站村级文化管家流于形式，村文化管家整体文化水平偏低、缺少专业人员。

4、乡镇综合文化站使用率较低

在本次绩效评价过程中，我们经龙尔甲乡、草登乡、马尔康镇、沙尔宗乡、木尔宗乡、党坝乡部分人员访谈及问卷调查，乡镇综合文化站使用率较低，村民喜好自娱自乐的活动方式。

四、相关建议措施
（一）关于项目支出绩效评价的建议
（1）建议被评价单位应针对当年项目情况制定明确的项目实施方案或实施计划，对专项资金进行可行性分析，并从产出和效果等方面制定相关指标的数量分析，从定性和定量两方面进行综合分析设定项目绩效目标。

（2）根据四川省财政厅《关于印发<四川省财政支出绩效评价管理办法>的通知》(川财绩效[2016]1号)“第四章绩效目标：第十六条第四点 “财力约束”。绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应不得超过预算安排数。”建议被评价单位应严格遵守此规定，把控项目资金的使用，不超过预算数。

（3）建议相关部门尽快研究、调研，适应当下情况出台相应的政策及相应的信息系统支持，使得在城乡之间流动的灵活就业人员在两制度之间转移接续难问题得到有效解决。

（4）建议被评价单位应严格按照马尔康市发展和改革局批复文件上核准的招标方式执行，不得随意变更。

（5）建议被评价单位及时补齐验收报告中缺失的验收时间、签章，并在今后项目完工验收合格时将验收报告中要素填写完整。

（6）建议被评价单位对项目进行竣工结算后再支付工程款，并及时编制项目竣工财务决算并报送同级财政部门实施工程竣工财务决算评审程序，明确核定固定资产价值并办理移交手续，提高基本建设管理水平。

（7）建议被评价单位严格执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，取得施工许可证或者开工报告，经批准开始作业，确保项目建设程序的合规性。

（8）建议被评价单位应在财务软件系统里面设置审核人员（与制单人不能为同一人）；严格按照《行政事业单位会计制度》及时进行账务处理，并对已处理完的会计凭证及时装订成册。
（二）关于政府采购绩效评价的建议
（1）建议被评价单位应严格按照项目合同约定时间支付项目进度款，促进项目的顺利进行。

（2）建议被评价单位聘请专职人员对格桑梅朵青少年法治教育实践基地进行管理，定期对相关人员进行培训，提高其对基地的管理水平以及服务素养。

（3）建议被评价大碗内严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第658号）“第五十条”规定，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，及时将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（4）建议被评价单位加强设施设备使用操作培训，督促各乡镇加强文化器材和设施设备的使用，充分发挥其效益。
（三）关于政策绩效评价的建议
（1）建议被评价单位加大政策宣传力度。要通过村务公开、座谈会、发放宣传资料等多种形式，进一步加强“三馆一站”政策的宣传教育工作，让项目所在地群众家喻户晓，广泛接受舆论监督、社会监督和群众监督，促进“三馆一站”免费开放资金产出最大效益化。

（2）加强财政项目资金的监督、检查和管理是文化部门的重要业务工作内容，文化部门每年将对财政“三馆一站”免费开放资金使用的规范性、安全性和有效性进行综合考评，其考核结果将作为年度财“三馆一站”免费开放资金计划分配的重要依据。将责任清单转纪工委、督查室,并按清单逐一督查，对工作不力，不能按时办结的事项，将责任单位和责任人严肃问责。建立健全定期检查和随机抽查、专项检查和信访核查相结合的问题查处机制，及时排查专项资金管理使用中的风险点，有效防止虚报、截留、挪用、挤占、贪污专项资金的违纪违法行为。强化监管成果的应用，严肃问题查处和责任追究。对检查发现财政专项资金管理使用中存在的违法违规问题，严格依法依规查处到位，对违规资金，该收缴的收缴、该归位的归位、该处罚的处罚;对相关责任人员，依法依纪严肃追究其法律和纪律责任，达到“查处一件，影响一片”的效果，着力推进财政专项资金规范有序运行。

（3）进一步提高对基层人员的专业素养，要建立文化馆专业人员培训机制。开展任职培训、在职再教育培训和学历深造等形式，通过输送高校深造、专家授课、业务培训、讲座等方式，提高专业人员的综合素质。培养基层文化馆专业人员对公共文化建设具有准确的前瞻性，具有一定的组织、协调、管理能力，具有广博的社会知识和一定的业务专长。 

（4）做好项目计划、实施的管理，加强主管部门的监督职责，对项目的科学性、可行性和实效性进行严格把关，确保项目计划的严肃性，避免造成资金闲置；严格按照资金管理的要求来规范行为，让专项资金达到效益化。
� 绩效得分90分以上为“优”，75分-90分为“良”，60分-75分为“合格”，60分以下为“不合格”。






